附件3

广州市中等职业学校中职特色课型研究

及推广项目（第一阶段）实施细则

为进一步深化我市中等职业教育课堂教学改革，提升中职课堂教学效益，促进中等职业教育的内涵发展，根据“质量提升工程”实施方案要求，特制定本方案。项目共分为二个阶段，其中2013年10月至2015年10月为项目第一阶段，2015年10月至2017年10月为项目第二阶段。

第一阶段实施细则如下：

一、工作目标

通过本项目的实施，归纳完善一批中职特色课型，促进课改成果优质转化，推动课程及教学改革的进一步深入；加强教师课型运用指导，提高教师的施教能力和科研能力，推动中职教师整体教学水平的提高；开展教学模式和有效教学评价的探索，形成基于课型的各专业（学科）教学指南或指引，进一步促进教学的有效与高效，让课程改革的先进理念真正地落实到教学过程中，并充分体现在学生的学习成效上。

二、工作策略

（一）专业引领。教研员引领教研会对已推出的主流课型作进一步的研究，找准分类基点，对主流课型进行梳理和归纳，确定本学科典型课型分类并进行推广，形成具有一定的理论性、科学性和操作性的课型研究成果。

（二）深入实践。一线教师开展广泛的课型应用实践活动，形成多种的课型变式，深入探索教研会主推课型的课型结构，寻找科学的、规律性的课堂逻辑主线，充分发挥实践智慧对课型应用进行创新。

（三）以赛促教。开展各种课型交流活动，组织全市“教师创新课型变式评比”活动，为教师搭建更广阔的研讨和展示平台，激发教师的教研热情，营造良好的教研氛围。

（四）科研助力。各教研会发动教师围绕课型运用及创新，针对难点问题开展课题研究。教研会可通过课题选题指南方式，组织教师选择申报课题，在教研会的指导下，开展本专业（学科）相关问题的研究，从而把教学研究引向规范化、科学化。

三、工作内容及要求

（一）完善原有课型分类。本轮课型研究主要由三个方面的内容：合理选取课型分类基点、完善课型分类及命名、科学分析课型结构。

分类基点的选取以突显主推课型特征为主要依据，确保课的归类不重不漏。在确定分类基点的基础上进行课的分类，课型名称能反映主推课型的鲜明特征。对主推课型结构进行深入研究，关注同一类型的课在实施过程中的规律、不同类型的课其逻辑主线有何不同、学习活动如何围绕课堂逻辑主线开展等。

（二）开展课型研究的理论培训。以《学与教的心理学》、《布卢姆教育目标分类学》、《教学设计》等书籍以主要参考书目开展理论培训，指导研究者科学地、前瞻性地开展课型探索。

教研室组织全市骨干教师和教研会核心成员的相关理念学习。学习内容主要包括教育教学的基本理论、课型研究的理论和典型案例的学习等，各教研会要组织针对性、操作性更强的学习和培训，为广大教师开展课型运用和创新提供更具体的指导。

（三）开展新一轮的教研会课题立项。教研会组织课型研究的课题立项，通过课题研究，引导老师持续关注课型实践创新，并针对教学中的难点问题，运用科学的研究方法和程序有目的的开展研究，提升教师的教学研究能力，让一线教师在实践中积累的教学经验和丰富案例得到总结和提升，使研究成果能更有效地指导课堂教学实践。

四、组织实施与进程安排

（一）成立专项工作小组。

1.教研室成立“课型研究指导小组”。

组长：市教研室分管领导

组员：各教研会理事长、市教研员、各中职学校教学副校长及各专业课型研究骨干

2.各教研会成立“课型研究专项小组”。

组长：教研会理事长

组员：市教研员、教研会常务理事及专业（学科）骨干教师

（二）课型研究和推广项目第一阶段的两年计划。（2013年10月至2015年10月）

成立专项研究小组、课型研究课题立项。

1.各专业教研会成立课型研究专项小组，管理和指导课型研究各项工作。教研室对各专业课研研究专项小组骨干定期培训，并形成“广州市中职课型研究指导小组”，开展市级层面的课型课题研究。2013年10月12日，各教研会上报各教研会课型研究专项小组名单（见附表1）。

2.各教研会重新审视和梳理已有的课型研究成果，深入学习职业教育理论，选取科学的理论工具对课型进行分析研究。各教研会组织课型研究的课题申报（研究时间为三年）。课题申报参考选题方向如下：

学科课型的分类基点研究；

学科课型结构的实证研究；

学科不同课型教学策略的研究；

XX课型优化课堂的实证研究；

课型研究对课堂教学的作用；

学科各种课型的比较研究。

各教研会课题申报截止时间：2013年10月12日。申报联系人：市教研室相关专业教研员（课题申报表见附件2）。

3.各教研会根据本专业（学科）特点组织相关学习和培训，加强对立项课题的深入指导，提炼阶段成果。计划2014年10月举办中职专业（学科）课型研究阶段成果汇报会，各教研会汇报本学科课型分类、主推课型、主推课型结构、主推课型主要特征或实施要点等内容。

4.开展课型研究的沙龙活动与课题中期检查。2015年5月组织广州市中职课型研究专项小组学习，以“如何发挥专业主推课型对课堂教学的影响？”“专业主推课型与辅助课型之间的关系？”“专业主推课型结构的变式应按何种规律演变?”等主题开展学术研讨。组织课型研究专项小组开展课题中期检查，为课题后期研究与结题提出指导意见。

附表：1.学科课型研究专项小组申报表

2.广州市中等职业学校课型研究课题申报表

附表1

学科课型研究专项小组申报表

教研会：                                填写时间：

| 姓名 | 学校 | 专业 | 职称 | 手机 及邮箱 | 指导的课型研究课题名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表2

广州市中等职业学校教学研究会课型研究课题申报表

| 课题名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题负责人 |  |  |  | 年龄 |  |  | 性别 |  |  | 职 称 |  |  |
| 职 务 |  |  |  | 研究专长 |  |  |  |  |  | 专业 |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 地址(邮编） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 课题组主要参与人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 年龄 |  | 职 称 |  | 研究专长 |  |  | 工作单位 |  |  | 电 话 |  |

| 课题设计论证 | （可根据需要加长页） |
| --- | --- |
| 完成课题的条件和保障 |  |
| 进 度 计 划 | （制定研究计划，分解实施阶段的步骤） |
| 申报 单位 推荐 意见 | 年 月 日 |
| 评 审 意 见 | 签名： 年 月 日 |

评审编号：                           申报年度：

填写说明

（一）关于“课题研究人员基本情况”的解释说明

“研究专长”：是指课题负责人在教学研究领域中所擅长的方面；

“联系电话”：需要填写课题负责人的电话号码 (办公电话、手机)；

“课题主要参与人员”：必须是真正参加本课题研究的人员，不含课题负责人，不包括科研管理、财务管理、后勤服务人员，没有主要参加人员则填“无”。

（二）关于“课题设计论证”的解释说明

该项是课题负责人对所选课题完成的可能性和必要性所作的说明。主要包括选题、内容、研究基础等七个方面（字数不超过3000字）：

1.概念界定：对课题的核心概念作出界定，简洁清晰地表述其内涵。

2.现状与选题：在说明课题相关研究现状和趋势的基础上，着重阐述选择该课题研究的理论意义和实际应用价值。

3.目标与内容：本项主要解决课题研究“做什么”的问题。目标是研究要达到的结果，内容是研究目标的具体化。首先要简要明确地表述研究要达到的目标；其次具体表述本课题研究的主要内容，要科学地分解研究的问题，即分解为若干子课题；然后再提炼出研究的重点。

4.“本课题研究方法与实施步骤”：这一项主要要求课题申报者说明课题研究需通过哪些途径，采用哪些科研方法（研究方法主要包括行动研究法、调查法、观察法、文献法、比较法和实验法等）。

5.主要观点与创新：简要表述本课题的主要观点和在理论、实践上的创新之处，如新思想、新理念、新观点、新机制、新模式、新方法、新途径等。

6.“研究基础”：说明课题负责人近五年的相关成果和相关实践经验。

7.“预期研究成果”：包括课题研究的阶段成果与最终成果，并说明预期达到的成果名称、成果形式和完成时间，以及承担完成该阶段成果的研究者。成果形式主要包括研究报告、专著、论文等。优秀案例实录、电脑软件、优秀教学课件等可作为成果附件。

（三）关于“完成课题的条件和保障”的解释说明

该项重在要求填写能够支持顺利完成课题研究的图书资料、电教设备与多媒体设施等条件以及相应的时间、经费等方面的保证。

（四）关于“推荐人意见”的解释说明

为了确保课题研究质量和水平，本申报书对申报者的专业技术职称作了要求。课题负责人如不具有中级专业技术职称，须由两名具有中级及其以上专业技术职称的专家推荐。推荐人须认真负责地介绍负责人和参加者的专业水平，科研能力，科研态度和科研条件等，并说明该项目取得预期成果的可能性。

推荐人要注明申报书要求的个人资料，并填写推荐意见。

（五）关于“申报单位推荐意见、评审意见”的解释说明

1.课题申报表首先送本人所在单位审核，单位应该认真审核其申报书所填写内容是否属实，该课题申报人和参加者的政治业务素质是否适合本课题的研究工作，同时说明本单位是否同意承担本课题的管理任务和信誉保证。

2.经过单位审核后，组织相关专家组审核，确定课题立项，并将立项通知寄给课题组。